## Sheet1
Overall Progress: 100%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/22/2021 | 11/23/2021 | 11/24/2021 | 11/25/2021 | 11/26/2021 | 11/27/2021 | 11/28/2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/03/2021 | 12/04/2021 | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 | 12/10/2021 | 12/11/2021 | 12/12/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/18/2021 | 12/19/2021 | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 | 12/23/2021 | 12/24/2021 | 12/25/2021 | 12/26/2021 | 12/27/2021 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/01/2022 | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 01/10/2022 | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 01/13/2022 | 01/14/2022 | 01/15/2022 | 01/16/2022 | 01/17/2022 | 01/18/2022 | 01/19/2022 | 01/20/2022 | 01/21/2022 | 01/22/2022 | 01/23/2022 | 01/24/2022 | 01/25/2022 | 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 01/29/2022 | 01/30/2022 | 01/31/2022 | 02/01/2022 | 02/02/2022 | 02/03/2022 | 02/04/2022 | 02/05/2022 | 02/06/2022 | 02/07/2022 | 02/08/2022 | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 02/11/2022 | 02/12/2022 | 02/13/2022 | 02/14/2022 | 02/15/2022 | 02/16/2022 | 02/17/2022 | 02/18/2022 | 02/19/2022 | 02/20/2022 | 02/21/2022 | 02/22/2022 | 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/25/2022 | 02/26/2022 | 02/27/2022 | 02/28/2022 | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 03/03/2022 | 03/04/2022 | 03/05/2022 | 03/06/2022 | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 03/09/2022 | 03/10/2022 | 03/11/2022 | 03/12/2022 | 03/13/2022 | 03/14/2022 | 03/15/2022 | 03/16/2022 | 03/17/2022 | 03/18/2022 | 03/19/2022 | 03/20/2022 | 03/21/2022 | 03/22/2022 | 03/23/2022 | 03/24/2022 | 03/25/2022 | 03/26/2022 | 03/27/2022 | 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/01/2022 | 04/02/2022 | 04/03/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 04/06/2022 | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 04/09/2022 | 04/10/2022 | 04/11/2022 | 04/12/2022 | 04/13/2022 | 04/14/2022 | 04/15/2022
1 | 1 | Project Lifecycle | 100% | 11/24/2021 | 04/15/2022 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 103 | -
1.1 | 2 | Business Understanding | 100% | 11/24/2021 | 12/20/2021 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | -
1.1.1 | 3 | Business Proposal | 100% | 12/03/2021 | 12/10/2021 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.1.2 | 3 | Cost Benefit Analysis | 100% | 12/13/2021 | 12/20/2021 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.2 | 2 | Data Understanding | 100% | 12/21/2021 | 01/18/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | -
1.2.1 | 3 | Collect Initial Dataset | 100% | 12/21/2021 | 01/03/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | -
1.2.2 | 3 | EDA | 100% | 01/04/2022 | 01/13/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | -
1.2.3 | 3 | Initial Data Quality | 100% | 01/14/2022 | 01/18/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | -
1.3 | 2 | Data Preparation | 100% | 01/19/2022 | 02/14/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | -
1.3.1 | 3 | Dataset Selection | 100% | 01/19/2022 | 01/25/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
1.3.2 | 3 | Data Cleaning | 100% | 01/26/2022 | 02/03/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | -
1.3.3 | 3 | Integration of Dataset | 100% | 02/04/2022 | 02/14/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | -
1.4 | 2 | Modelling | 100% | 02/15/2022 | 03/18/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 24 | -
1.4.1 | 3 | Spliting Dataset into train and test. | 100% | 02/15/2022 | 02/21/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
1.4.2 | 3 | Model Selection | 100% | 02/22/2022 | 03/07/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | -
1.4.3 | 3 | Model Evaluation | 100% | 03/08/2022 | 03/18/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | -
1.5 | 2 | Evaluation | 100% | 03/18/2022 | 03/31/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | -
1.5.1 | 3 | Business Req based model evaluation | 100% | 03/18/2022 | 03/25/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.5.2 | 3 | Review of Process Analysis | 100% | 03/28/2022 | 03/31/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -
1.6 | 2 | Deployment | 100% | 04/01/2022 | 04/15/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | -
1.6.1 | 3 | Minimal Viable Product Demo | 100% | 04/01/2022 | 04/11/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | -
1.6.2 | 3 | Document Success of the Project | 100% | 04/12/2022 | 04/15/2022 | Tharun Komari | 04/17/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -